## 采购总表
板块 | 服务 / 能力 | 推荐供应商 | 候选 | MVP | 申请周期 | 难度 | 预估月成本 | 官网 | 状态 | 负责人 | 备注
电商 / 联盟 | 联盟网络(一次拿多家) | Boostiny | Admitad / Impact.com | ✅ MVP | 1–2 周 | 🟢 易 | 抽佣 | https://boostiny.com | 未开始 |  | MENA 覆盖最好;Noon/Namshi/AliExpress 等都能接
电商 / 联盟 | 国际联盟网络 | Impact.com | Admitad / CJ / Awin | ✅ MVP | 1–2 周 | 🟡 中 | 抽佣 / 月费 | https://impact.com | 未开始 |  | postback 回传完善,规模化用
电商 / 联盟 | Amazon 沙特联盟 | Amazon.sa Associates + PA-API 5.0 | — | ✅ MVP | 1–3 周 | 🟡 中 | 免费(达量要求) | https://affiliate-program.amazon.sa | 未开始 |  | PA-API 需先产生销量否则限流
电商 / 联盟 | Noon 商品 + 佣金 | Noon(多经 Boostiny) | 直连商家 | ✅ MVP | 2–4 周 | 🟡 中 | 抽佣 | https://www.noon.com | 未开始 |  | 公开商品 API 有限,优先经联盟
电商 / 联盟 | 沙特电商 SaaS(商家直连) | Salla(سلة) | Zid(زد) | ⬜ 二期 | 2–4 周 | 🟡 中 | 免费 + 审核 | https://salla.dev | 未开始 |  | 对接商家店铺/私域,非联盟
电商 / 联盟 | 沙特电商 SaaS(商家直连) | Zid(زد) | Salla | ⬜ 二期 | 2–4 周 | 🟡 中 | 免费 + 审核 | https://docs.zid.sa | 未开始 |  | 商品/订单/Webhook
电商 / 联盟 | 跨境联盟 | AliExpress 联盟开放平台 | — | ⬜ 二期 | 1–2 周 | 🟢 易 | 抽佣 | https://portals.aliexpress.com | 未开始 |  | 海湾跨境品类丰富
电商 / 联盟 | 时尚 / 美妆 | Namshi / Trendyol(经联盟) | — | ⬜ 二期 | — | 🟢 易 | 抽佣 | https://www.namshi.com | 未开始 |  | 通过 Boostiny/Admitad 拿
短信 / 通讯 | OTP 短信(本土首选) | Unifonic | Taqnyat | ✅ MVP | 1–2 周 | 🟢 易 | 按条(SAR) | https://unifonic.com | 未开始 |  | 利雅得公司,送达率高;需 CST 注册 Sender ID
短信 / 通讯 | OTP 短信(本土备选) | Taqnyat | Msegat / Oursms / Mora | ✅ MVP | 1–2 周 | 🟢 易 | 按条 | https://taqnyat.sa | 未开始 |  | 性价比好
短信 / 通讯 | OTP 短信(国际) | Twilio | Vonage / Infobip / Sinch | ⬜ 二期 | 1–3 周 | 🟡 中 | $ 偏高 | https://twilio.com | 未开始 |  | 文档好,海湾资费贵,仍需 CST Sender ID
短信 / 通讯 | OTP 短信(中东本地化) | Infobip | Sinch / Vonage | ⬜ 二期 | 1–3 周 | 🟡 中 | 按条 | https://infobip.com | 未开始 |  | 中东本地化不错
短信 / 通讯 | OTP(云原生起步) | AWS SNS | — | ⬜ 二期 | 即开 | 🟢 易 | 按条 | https://aws.amazon.com/sns | 未开始 |  | 量小起步,Sender ID 受限
短信 / 通讯 | OTP 备份通道 | WhatsApp OTP(Meta) | — | ⬜ 二期 | 商业验证 | 🟡 中 | 按会话 | https://business.whatsapp.com | 未开始 |  | 海湾渗透率极高,可做主/备 OTP
核心 AI | 数字人口播(本人出镜) | HeyGen | Tavus / D-ID / Synthesia | ✅ MVP | 1–2 周 | 🟢 易 | 按分钟 / 订阅 | https://heygen.com | 未开始 |  | 对应'肖像授权 + 私有模型',最快落地
核心 AI | 视频生成(产品空镜 B-roll) | Seedance(火山引擎) | 可灵 Kling / Veo3 / Runway / 海螺 | ⬜ 二期 | 1–2 周 | 🟡 中 | 按生成 | https://www.volcengine.com | 未开始 |  | 不单独当'本人出镜';注意境外数据合规
核心 AI | 配音(海湾阿语) | ElevenLabs | Azure Speech ar-SA / Cartesia | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 按字符 | https://elevenlabs.io | 未开始 |  | 支持声音克隆
核心 AI | 脚本生成 LLM | Anthropic Claude API | OpenAI | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 按 token | https://www.anthropic.com | 未开始 |  | 阿语质量好
核心 AI | AI 内容水印 / 标注 | C2PA Content Credentials | Google SynthID | ✅ MVP | — | 🟡 中 | 低 | https://c2pa.org | 未开始 |  | 平台 + 沙特强制
核心 AI | 内容审核(得体度 / Hijab) | Hive | Azure Content Safety + 人工 | ✅ MVP | 即开 | 🟡 中 | 按量 | https://thehive.ai | 未开始 |  | 机器 + 人工双审
社媒发布 | Telegram 频道直发 | Telegram Bot API | — | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 免费 | https://core.telegram.org/bots | 未开始 |  | Bot 设为频道管理员即可,最稳
社媒发布 | TikTok 直发 / 洞察 | TikTok Content Posting API | — | ⬜ 二期 | 数周 | 🟠 难 | 免费 | https://developers.tiktok.com | 未开始 |  | 需 audit 审核;未过审先传草稿/引导手动发
社媒发布 | Instagram Reels 发布 | Meta Graph API | — | ⬜ 二期 | 数周 | 🟠 难 | 免费 | https://developers.facebook.com | 未开始 |  | 需 App Review + 商业验证
社媒发布 | YouTube Shorts 发布 | YouTube Data API v3 | — | ⬜ 二期 | 1–3 周 | 🟡 中 | 免费(配额) | https://console.cloud.google.com | 未开始 |  | 默认配额低,需申请提升
社媒发布 | Snapchat 分享 | Snap Creative Kit | Marketing API | ⬜ 二期 | 数周 | 🔴 受限 | 免费 | https://kit.snapchat.com | 未开始 |  | Spotlight 自动发不开放,唤起 App 内发
社媒发布 | X(Twitter)发推 + 链接 | X API v2 | — | ⬜ 二期 | 即开 | 🟡 中 | ≈$200/月起 | https://developer.x.com | 未开始 |  | API 付费
社媒发布 | WhatsApp 触达(非发帖) | WhatsApp Business Cloud API | — | ⬜ 二期 | 商业验证 | 🔴 受限 | 按会话 | https://business.whatsapp.com | 未开始 |  | Status 无发布 API,只能模板/广播
身份 / 支付 | 创作者实名 KYC | Nafath(نفاذ 国家身份) | Sumsub / IDfy | ✅ MVP | 2–4 周 | 🟡 中 | 按次 | https://www.nic.gov.sa | 未开始 |  | 沙特公民体验最好,提现合规绕不开
身份 / 支付 | 肖像活体检测 | FaceTec | AWS Rekognition Liveness / iProov | ✅ MVP | 即开 | 🟡 中 | 按次 | https://www.facetec.com | 未开始 |  | 对应人脸采集闸门
身份 / 支付 | 收单(充值 / 订阅) | Moyasar | PayTabs / Tap / HyperPay / Geidea | ⬜ 二期 | 2–4 周 | 🟡 中 | 费率 | https://moyasar.com | 未开始 |  | 支持 mada / Apple Pay
身份 / 支付 | 红人提现(SAR 到银行) | 本地银行 payout + 反洗钱 | — | ✅ MVP | — | 🟠 难 | 费率 | — | 未开始 |  | KYC 通过才放款
云 / 基础设施 | 计算 + 数据驻留(沙特境内) | Google Cloud 达曼(Dammam) | Oracle 利雅得·吉达 / Azure 沙特 / AWS 巴林·UAE | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 按用量 | https://cloud.google.com | 未开始 |  | PDPL 要求个人数据本地化
云 / 基础设施 | 托管数据库 | Cloud SQL / RDS (PostgreSQL) | — | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 按用量 | — | 未开始 |  | 替换 Demo 的 SQLite
云 / 基础设施 | 队列 + 缓存 | Cloud Tasks / SQS + Redis | — | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 按用量 | — | 未开始 |  | 视频生成异步长任务必须排队
云 / 基础设施 | 对象存储 + CDN | GCS / S3 + Cloudflare / CloudFront | — | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 按用量 | — | 未开始 |  | 存视频 / 缩略图
云 / 基础设施 | 视频转码 / 分发 | Mux | 云媒体服务 | ⬜ 二期 | 即开 | 🟡 中 | 按分钟 | https://mux.com | 未开始 |  | 多分辨率 / HLS
云 / 基础设施 | 错误监控 | Sentry | — | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 免费档起 | https://sentry.io | 未开始
云 / 基础设施 | 产品分析 | Amplitude | Mixpanel / GA4 | ✅ MVP | 即开 | 🟢 易 | 免费档起 | https://amplitude.com | 未开始
合规 / 法务 | 公司主体 | 商业登记 CR(商务部) | 外资加 MISA 许可 | ✅ MVP | 数周–月 | 🟠 难 | 政府费 | https://mc.gov.sa | 未开始 |  | 几乎所有支付/短信/联盟都要它
合规 / 法务 | 数据保护 | PDPL 合规 + 设 DPO | — | ✅ MVP | 持续 | 🟠 难 | 法务费 | https://sdaia.gov.sa | 未开始 |  | 本地化/跨境/同意/删除流程
合规 / 法务 | 付费广告许可 | GCAM 广告许可(توثيق) | — | ✅ MVP | 数周 | 🟡 中 | 政府费 | https://gcam.gov.sa | 未开始 |  | 沙特有偿广告内容红人需许可
合规 / 法务 | AI 生成内容标注 | 平台 + 监管合规标注 | — | ✅ MVP | — | 🟡 中 | 低 | — | 未开始 |  | 与 C2PA 水印配套
合规 / 法务 | 法律文本 | 用户/红人/商家协议 + 隐私政策 | — | ✅ MVP | — | 🟡 中 | 法务费 | — | 未开始 |  | 肖像授权 e-sign 存证
辅助 SaaS | 事务邮件 | Amazon SES | SendGrid / Postmark | ⬜ 二期 | 即开 | 🟢 易 | 按量 | https://aws.amazon.com/ses | 未开始
辅助 SaaS | 推送通知 | FCM + APNs | — | ⬜ 二期 | 即开 | 🟢 易 | 免费 | https://firebase.google.com | 未开始 |  | App 端
辅助 SaaS | 客服 | Intercom | Zendesk | ⬜ 二期 | 即开 | 🟢 易 | 月费 | https://intercom.com | 未开始

## 进度概览
DeiNai 2.0 · 采购进度概览
总条目
MVP 必需
二期
未开始
进行中
已完成
阻塞
完成率
按板块条目数
电商 / 联盟
短信 / 通讯
核心 AI
社媒发布
身份 / 支付
云 / 基础设施
合规 / 法务
辅助 SaaS

## 图例 · 说明
图例 / 使用说明
难度 🟢 易（即开/几天） 🟡 中（需审核/配置） 🟠 难（数周/政府） 🔴 受限（官方 API 不开放或限制大）
MVP ✅ MVP = 一期跑通最小闭环必需 ⬜ 二期 = 规模化再上
状态 未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞 / 不适用（J 列下拉,自动汇总到「进度概览」）
MVP 一期建议路线:
1) 数字人 API(HeyGen/Tavus)生成本人口播 → 核心
2) 真短信 OTP(Unifonic) + Nafath KYC
3) 发布先做稳的:Telegram 直发 + '生成成品 + Smart Link/二维码 + 引导手动发' 到 TikTok/IG/Snapchat
4) 商品来自 Boostiny(覆盖 Noon/Namshi) + Amazon.sa,Smart Link 落地页归因 + 人工对账
5) 沙特境内云 + 托管 Postgres + Sentry
6) 合规最低集:CR 公司 / PDPL 同意与删除 / AI 生成标注
「今天就去启动」的长周期事项(并行,别串行等):
· TikTok / Meta / YouTube 开发者 + 应用审核(数周起)
· 公司 CR(外资加 MISA)——支付/短信/联盟的前置
· GCAM 广告许可、PDPL 合规启动
· Unifonic Sender ID(CST 注册)
· 数字人视频 API 商务签约
⚠️ 现实校验:WhatsApp Status / Snapchat Spotlight 无自动发布 API;TikTok/IG/YouTube 直发需过审——按'引导手动发'兜底。
注:成本/周期为大致区间,以各供应商最新官网与商务报价为准。